## Gantt PiuraGo
Diagrama de Gantt — Proyecto PiuraGo (18 semanas)
Código EDT | Actividad | Fase | Inicio (sem.) | Fin (sem.) | Duración (sem.) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1.0 | Planificación y Análisis | Unidad I | 1 | 4 | 4 | bar: S1 to S4
1.1 | Lean Canvas | Unidad I | 1 | 2 | 2 | bar: S1 to S2
1.1.1 | Investigación del problema real | Unidad I | 1 | 1 | 1 | bar: S1
1.1.2 | Segmentos de clientes y propuesta de valor | Unidad I | 1 | 1 | 1 | bar: S1
1.1.3 | Estructura de costos, ingresos y métricas clave | Unidad I | 1 | 2 | 2 | bar: S1 to S2
1.1.4 | Consolidación del lienzo en Canva | Unidad I | 2 | 2 | 1 | bar: S2
1.2 | Project Charter | Unidad I | 1 | 2 | 2 | bar: S1 to S2
1.2.1 | Objetivo, justificación y stakeholders | Unidad I | 1 | 1 | 1 | bar: S1
1.2.2 | Riesgos y restricciones | Unidad I | 2 | 2 | 1 | bar: S2
1.3 | Cronograma (Diagrama de Gantt) | Unidad I | 2 | 2 | 1 | bar: S2
1.3.1 | Elaboración del Gantt en 18 semanas | Unidad I | 2 | 2 | 1 | bar: S2
1.4 | Work Breakdown Structure (WBS) | Unidad I | 2 | 3 | 2 | bar: S2 to S3
1.4.1 | Elaboración del WBS jerárquico | Unidad I | 2 | 2 | 1 | bar: S2
1.4.2 | Validación grupal del WBS | Unidad I | 3 | 3 | 1 | bar: S3
1.5 | Toma de requerimientos | Unidad I | 3 | 3 | 1 | bar: S3
1.5.1 | Requerimientos funcionales (RF-01 a RF-09) | Unidad I | 3 | 3 | 1 | bar: S3
1.5.2 | Requerimientos no funcionales (RNF-01 a RNF-08) | Unidad I | 3 | 3 | 1 | bar: S3
1.5.3 | Clasificación DINO / MoSCoW | Unidad I | 3 | 3 | 1 | bar: S3
1.6 | Prototipos iniciales de interfaz (wireframes) | Unidad I | 3 | 4 | 2 | bar: S3 to S4
1.6.1 | Wireframe de pantalla de rutas | Unidad I | 3 | 3 | 1 | bar: S3
1.6.2 | Wireframe de mapa interactivo | Unidad I | 4 | 4 | 1 | bar: S4
1.6.3 | Wireframe de dashboard de congestión | Unidad I | 4 | 4 | 1 | bar: S4
1.7 | Entrega APF1 (20%) | Unidad I | 4 | 4 | 1 | bar: S4
1.7.1 | Consolidación del documento | Unidad I | 4 | 4 | 1 | bar: S4
1.7.2 | Revisión de forma (APA 7) y sustentación | Unidad I | 4 | 4 | 1 | bar: S4
2.0 | Diseño y Arquitectura | Unidad II | 5 | 8 | 4 | bar: S5 to S8
2.1 | Diagrama BPM del flujo de datos | Unidad II | 5 | 5 | 1 | bar: S5
2.1.1 | Mapeo del flujo GPS → ETA → consulta | Unidad II | 5 | 5 | 1 | bar: S5
2.1.2 | Modelado del diagrama BPM | Unidad II | 5 | 5 | 1 | bar: S5
2.2 | Diseño lógico de base de datos | Unidad II | 5 | 6 | 2 | bar: S5 to S6
2.2.1 | Modelo entidad-relación | Unidad II | 5 | 5 | 1 | bar: S5
2.2.2 | Normalización y cardinalidades | Unidad II | 6 | 6 | 1 | bar: S6
2.3 | Diseño físico de base de datos (PostgreSQL en Neon) | Unidad II | 6 | 6 | 1 | bar: S6
2.3.1 | Tipos de dato e índices | Unidad II | 6 | 6 | 1 | bar: S6
2.3.2 | Script DDL inicial | Unidad II | 6 | 6 | 1 | bar: S6
2.4 | Prototipos UX/UI | Unidad II | 6 | 7 | 2 | bar: S6 to S7
2.4.1 | Prototipo del mapa interactivo (Figma) | Unidad II | 6 | 6 | 1 | bar: S6
2.4.2 | Prototipo del dashboard de horas calientes | Unidad II | 7 | 7 | 1 | bar: S7
2.4.3 | Documentación de decisiones de diseño | Unidad II | 7 | 7 | 1 | bar: S7
2.5 | Documentación de arquitectura técnica | Unidad II | 7 | 7 | 1 | bar: S7
2.5.1 | Cliente (Flutter + flutter_map + OpenStreetMap) | Unidad II | 7 | 7 | 1 | bar: S7
2.5.2 | Backend en capas MVC + DAO (Spring Boot) | Unidad II | 7 | 7 | 1 | bar: S7
2.5.3 | Seguridad (Spring Security + JWT) | Unidad II | 7 | 7 | 1 | bar: S7
2.5.4 | Librerías complementarias (Guava, Commons, POI, Logback) | Unidad II | 7 | 7 | 1 | bar: S7
2.6 | Entrega APF2 (20%) | Unidad II | 8 | 8 | 1 | bar: S8
3.0 | Desarrollo y Construcción | Unidad III | 9 | 12 | 4 | bar: S9 to S12
3.1 | Arquitectura base del backend | Unidad III | 9 | 9 | 1 | bar: S9
3.1.1 | Configuración de capas MVC + DAO (Maven) | Unidad III | 9 | 9 | 1 | bar: S9
3.1.2 | Aplicación de principios SOLID | Unidad III | 9 | 9 | 1 | bar: S9
3.2 | Configuración del cliente Flutter | Unidad III | 9 | 9 | 1 | bar: S9
3.2.1 | Estructura de carpetas del proyecto | Unidad III | 9 | 9 | 1 | bar: S9
3.3 | Módulo de rutas y paraderos | Unidad III | 9 | 10 | 2 | bar: S9 to S10
3.3.1 | Endpoint y DAO de rutas/paraderos (CRUD) | Unidad III | 9 | 10 | 2 | bar: S9 to S10
3.4 | Módulo de GPS colaborativo | Unidad III | 10 | 10 | 1 | bar: S10
3.4.1 | Captura de GPS en el cliente móvil | Unidad III | 10 | 10 | 1 | bar: S10
3.4.2 | Envío periódico al backend (polling) | Unidad III | 10 | 10 | 1 | bar: S10
3.5 | Autenticación | Unidad III | 10 | 10 | 1 | bar: S10
3.5.1 | Implementación de JWT (Spring Security) | Unidad III | 10 | 10 | 1 | bar: S10
3.6 | Servicio de cálculo de ETA | Unidad III | 10 | 11 | 2 | bar: S10 to S11
3.6.1 | Lógica de cálculo del ETA | Unidad III | 10 | 11 | 2 | bar: S10 to S11
3.6.2 | Endpoint de exposición del ETA | Unidad III | 11 | 11 | 1 | bar: S11
3.6.3 | Caché de ETA con Google Guava | Unidad III | 11 | 11 | 1 | bar: S11
3.7 | Control de versiones e integración | Unidad III | 11 | 12 | 2 | bar: S11 to S12
3.7.1 | Organización del repositorio Git/GitHub | Unidad III | 11 | 11 | 1 | bar: S11
3.7.2 | Integración backend + frontend | Unidad III | 12 | 12 | 1 | bar: S12
3.8 | Entrega APF3 (20%) | Unidad III | 12 | 12 | 1 | bar: S12
4.0 | Pruebas, Despliegue y Mantenimiento | Unidad IV | 13 | 18 | 6 | bar: S13 to S18
4.1 | Pruebas unitarias e integración (TDD) | Unidad IV | 13 | 14 | 2 | bar: S13 to S14
4.1.1 | Pruebas unitarias (JUnit, Mockito) | Unidad IV | 13 | 13 | 1 | bar: S13
4.1.2 | Pruebas de integración de endpoints | Unidad IV | 13 | 13 | 1 | bar: S13
4.1.3 | Pruebas del mapa interactivo (polling) | Unidad IV | 14 | 14 | 1 | bar: S14
4.2 | Pruebas de seguridad | Unidad IV | 14 | 15 | 2 | bar: S14 to S15
4.2.1 | Hash de contraseñas y manejo de JWT | Unidad IV | 14 | 14 | 1 | bar: S14
4.2.2 | Exposición de datos de ubicación (RNF-08) | Unidad IV | 14 | 14 | 1 | bar: S14
4.2.3 | Análisis con OWASP Dependency-Check y ZAP | Unidad IV | 14 | 15 | 2 | bar: S14 to S15
4.3 | Despliegue | Unidad IV | 15 | 16 | 2 | bar: S15 to S16
4.3.1 | Despliegue del backend en Render | Unidad IV | 15 | 15 | 1 | bar: S15
4.3.2 | Configuración de base de datos en Neon | Unidad IV | 15 | 15 | 1 | bar: S15
4.3.3 | Publicación del build de la app (APK/web) | Unidad IV | 15 | 16 | 2 | bar: S15 to S16
4.3.4 | Documentación OpenAPI/Swagger | Unidad IV | 16 | 16 | 1 | bar: S16
4.4 | Plan de monitoreo | Unidad IV | 16 | 17 | 2 | bar: S16 to S17
4.4.1 | Métricas de monitoreo | Unidad IV | 16 | 16 | 1 | bar: S16
4.4.2 | Spring Boot Actuator + Logback | Unidad IV | 16 | 16 | 1 | bar: S16
4.4.3 | UptimeRobot (keep-alive del backend) | Unidad IV | 17 | 17 | 1 | bar: S17
4.5 | Plan de mantenimiento | Unidad IV | 17 | 17 | 1 | bar: S17
4.5.1 | Tareas programadas (@Scheduled) de purga de GPS | Unidad IV | 17 | 17 | 1 | bar: S17
4.5.2 | Respaldos automáticos (Neon) | Unidad IV | 17 | 17 | 1 | bar: S17
4.5.3 | Actualización de rutas/paraderos | Unidad IV | 17 | 17 | 1 | bar: S17
4.6 | Entrega del Proyecto Final (40%) | Unidad IV | 18 | 18 | 1 | bar: S18
4.6.1 | Consolidación del informe final | Unidad IV | 17 | 18 | 2 | bar: S17 to S18
4.6.2 | Ensayo y sustentación final | Unidad IV | 18 | 18 | 1 | bar: S18
Leyenda
Unidad I — Planificación y Análisis (Semanas 1–4)
Unidad II — Diseño y Arquitectura (Semanas 5–8)
Unidad III — Desarrollo y Construcción (Semanas 9–12)
Unidad IV — Pruebas, Despliegue y Mantenimiento (Semanas 13–18)
Hitos de entrega formal (APF1, APF2, APF3, Proyecto Final)
Nota: las filas en mayúscula/negrita con banda sólida representan cada Unidad (fase). Las filas intermedias en negrita son los paquetes de trabajo del WBS (Tabla 1) y las filas simples son las actividades concretas y verificables en las que se desglosa cada paquete.